## 표지
문서번호 | CMS-01-0001
Version | 0.0.1
개정일자 | 2026.02.01
작성자 | 최영길
분양형 공동구매 쇼핑몰 사이트 개발 프로젝트
표준종합공정표

## 계정이력
개정 이력
버전 | 개정일자 | [1]개정사유 | [2]개정내역 | 작성자 | 승인자
0.0.1 | 2026.02.01 | 개정 | 최초 작성 | 김대호
[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입
[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술
표준종합공정표
김대호
2026.02.01
CMS-01-0001
V0.0.1
분양형 공동구매 쇼핑몰 사이트 개발 프로젝트

## 프로젝트 공정관리
분양형 공동구매 쇼핑몰 사이트 개발 프로젝트 ( Work BreakDown Structure )
No | 구분 |  |  | 상태 | 구현 (%) | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
| 분류 | 항목 | 세부내용 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 분석설계 | 개발환경구축 | 프레임웍(라라벨) SW구성 설치 | 완료 | 100%
2 |  | DB설계 | DB설계, SQL검증 | 대기 | 0%
3 | 화면설계 | UI/UX | Wiseframe (StoryBoard) | 완료 | 100%
4 | 업무개발 | 구조설계 | 프로그램 구조 설계, 패턴 설계 | 진행중 | 90%
5 |  | 공통로직 + 총관리자로직 | 공통메뉴 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
6 |  |  | 공통메뉴 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
7 |  |  | 홈페이지 메인 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
8 |  |  | 홈페이지 메인 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
9 |  |  | 홈페이지 서브 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
10 |  |  | 홈페이지 서브 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
11 |  |  | 채널관리자 공통영역 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
12 |  |  | 채널관리자 공통영역 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
13 |  |  | Shop 공통영역 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
14 |  |  | Shop 공통영역 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
15 |  |  | 총관리자 공통영역 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
16 |  |  | 총관리자 공통영역 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
17 |  | 회원영역 + 총관리자로직 | 회원 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
18 |  |  | 회원 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
19 |  | 판매자영역 + 총관리자로직 | 판매자 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
20 |  |  | 판매자 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
21 |  | 마이페이지영역 + 총관리자로직 | 마이페이지 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
22 |  |  | 마이페이지 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
23 |  | 채널관리자영역 + 총관리자로직 | Shop채널 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
24 |  |  | Shop채널 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
25 |  |  | 상품 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
26 |  |  | 상품 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
27 |  |  | 공동구매 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
28 |  |  | 공동구매 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
29 |  |  | 주문 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
30 |  |  | 주문 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
31 |  |  | 정산 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
32 |  |  | 정산 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
33 |  |  | 서브관리자 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
34 |  |  | 서브관리자 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
35 |  |  | 발주담당 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
36 |  |  | 발주담당 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
37 |  |  | 포인트 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
38 |  |  | 포인트 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
39 |  |  | 배송비설정 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
40 |  |  | 배송비설정 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
41 |  |  | 최소/환불안내 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
42 |  |  | 최소/환불안내 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
43 |  |  | 대시보드 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
44 |  |  | 대시보드 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
45 |  | Shop 채널영역 + 총관리자로직 | 접속화면 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
46 |  |  | 접속화면 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
47 |  |  | 간편회원 가입절차 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
48 |  |  | 간편회원 가입절차 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
49 |  |  | Shop채널 메인 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
50 |  |  | Shop채널 메인 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
51 |  |  | 상품영역 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
52 |  |  | 상품영역 화면개발 연동 개발 | 대기 | 0%
53 |  |  | 주문영역 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
54 |  |  | 주문영역 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
55 |  |  | 커뮤니티 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
56 |  |  | 커뮤니티 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
57 |  | 총관리자 영역 | 접속화면 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
58 |  |  | 접속화면 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
59 |  |  | 대시보드 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
60 |  |  | 대시보드 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
61 |  |  | 관리용 기능 비즈니스 로직 개발 | 대기 | 0%
62 |  |  | 관리용 기능 화면로직 연동 개발 | 대기 | 0%
63 | 테스트 | 단위테스트 | 단위테스트 | 대기 | 0%
64 |  | 통합테스트 | 통합테스트 | 대기 | 0%