## 신규_보강필요
No | 스토리보드 No | 웹 영역 | 스토리보드 영역 | 스토리보드 상세명 | 페이지 종류 | 추가설명 | 요청일자 | 처리상태 | 처리일자 | 의견 | FileMap Page Path | 현재 Laravel 매칭 | 실제 필요 산출물/작업 | 판단근거
34 | RF-01-01 | 홈페이지 | main | 메인 페이지 | Web Page | 스토리보드상 대표 이미지/회사 소개/이용방법/공지/회사정보가 있는 메인 화면 | 2026-07-28 | 신규/재작업필요 |  | 현재 resources/views/front/index.blade.php는 container 내부가 비어 있으며 “me9market/main/index.php 소스, container 내부는 비어 있었음” 주석만 존재 | /homepage/main/index.html | / route -> front.index | 홈페이지 메인 실제 퍼블리싱/콘텐츠/공지 추출/회사정보 영역 구현 필요 | 파일 존재만으로 구현 완료로 볼 수 없음. 인덱스 누락 항목
35 | RF-02-02-01 | 채널 관리자 | 대시보드 | 대시보드 구성화면 | Web Page | 채널관리자 첫 화면. 주문단계, 회원정보, 문의사항, 주문목록, 방문 채널 등 표시 | 2026-07-28 | 구현확인/추가검수 |  | channel/index.blade.php는 실제 counts/recentOrders/recentInquiries를 사용하나 스토리보드의 바로가기 메뉴/서브관리 채널목록 등 일부 항목은 최종 검수 필요 | channel/dashboard.html | /channel -> channel.index | 운영 데이터 연동은 있음. 스토리보드 구성요소 빠짐 여부 추가 검수 | 인덱스성 화면이므로 별도 추적 필요
36 | RF-05-02-01 | 전체관리자 | 대시보드 | 전체관리자 대시보드 구성화면 | Web Page | 전체관리자 첫 화면. 블록 조합형 대시보드, 주문상태, 매출 Top20, 카테고리 Top20, 현황 리스트 | 2026-07-28 | 재작업필요 |  | admin/dashboard.blade.php는 16/5/1/0/5/2/3, 0000-00-00, Red/Blue 차트 등 하드코딩 샘플이 남아 있음. AdminController가 넘기는 counts도 화면에서 사용하지 않음 | FileMap Page Path 공란 / master main 참조 | /admin/dashboard -> admin.dashboard | 실제 주문/매출/카테고리/회원/신고/포인트 데이터 연동 대시보드로 재작업 | 이전 산출물에서 가장 크게 누락된 인덱스 항목
37 | RF-05-02-01 | 전체관리자 | 대시보드 | master/index 샘플 화면 | Web Page | 전체관리자 대시보드와 유사한 샘플 파일 | 2026-07-28 | 정리필요 |  | resources/views/master/index.blade.php는 Channel A/user01/Reporter X/Red Blue 등 샘플 데이터. 실제 MasterController@index는 admin.dashboard로 redirect하므로 운영 route에서 사용되지 않음 | Physical File 참조: master/main | /master -> admin.dashboard redirect | 운영 미사용 샘플이면 제거 또는 FileMap상 패턴 참고 파일로 명확히 분리 | 현재 파일만 보면 구현된 것처럼 오판 가능
38 | RF-05-02-02~11 | 전체관리자 | 디자인 패턴 | admin/sub*, master/sub* 패턴/샘플 화면 | Page/Layer/Popup | 일반 리스트, 보기, 입력, 팝업, 레이어, 로딩 패턴 | 2026-07-28 | 임시/패턴파일 |  | admin/sub01, sub02, sub03, view, newpage, layer_large 및 master/sub01~03은 홍길동/111111/테스트 내용/내용노출 등 샘플 데이터가 다수 남아 있음 | /admin/sub01, /admin/sub02, /admin/sub03, /admin/view, /admin/newpage, /admin/loading | admin.sub.* / master.sub* redirect | 운영 CRUD 화면으로 오해하지 않도록 패턴 파일로 분리 표기. 실제 전체관리자 업무화면은 별도 구현 필요 | 스토리보드 디자인 패턴용이면 완료 기준이 다르고, 운영 메뉴에 노출되면 문제
39 | RF-03-05-01~05 | Shop 채널 | 주문영역 | shop/sub 주문 샘플 파일 | Page | Shop 주문확인/상세/취소/반품/교환 샘플 파일 | 2026-07-28 | 운영미연결/재작업필요 |  | resources/views/shop/sub/*.blade.php는 상품명 111111 등 정적 샘플이고 현재 운영 route는 front/shop/*를 사용함 | shop/order_confirm.html, order_details.html, cancel_details.html 등 | 운영 route 미연결 샘플 | 운영 Shop 주문 화면은 front/shop 쪽으로 실제 데이터 연결 필요. shop/sub는 샘플/참고로 분리 | 샘플 파일 존재 때문에 완료로 판단하면 안 됨
40 | RF-03-04-03~05 | Shop 채널 | 상품영역 | front/cart, checkout, payment index | Page | 기존 쇼핑몰 템플릿 계열 화면 | 2026-07-28 | 중복/정리필요 |  | front/cart/index, front/checkout/index, front/payment/index는 기존 일반 쇼핑몰 템플릿 성격이고 Shop 채널 운영 흐름은 front/shop/cart/order_form/order_complete와 분리됨 | 기획 FileMap 직접 경로 아님 | front.cart/payment/checkout legacy | 운영에 사용할 화면과 미사용 템플릿을 명확히 분리 | 중복 화면이 있으면 검수자가 실제 구현 파일을 혼동함
41 | RF-01-07-10 | 홈페이지/마이페이지 | 회원영역 | front/mypage/sub01/modify 샘플성 파일 | Page | 마이페이지 회원정보 수정 과거/샘플 화면 | 2026-07-28 | 중복/정리필요 |  | 운영 route는 /mypage/profile -> front.mypage.profile 사용. sub01/modify는 abcde1234/홍길동 등 정적 값이 남아 있음 | /homepage/mypage/member_update.html | mypage.profile이 운영 매칭 | sub01/modify는 미사용 샘플이면 정리, 운영이면 실제 데이터/action 연결 필요 | 정보수정 버튼 # 문제와 연결됐던 유형
1 | RF-02-04-02-1 | 채널 관리자 | Shop 채널 등록 | 비공개 시 접속 가능 인원관리 | Layer popup | 스토리보드 Ver3.0/작업요청서 기준. 공개여부가 비공개일 때 접속 허용 대상 관리 필요 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 등록/수정 화면에는 공개/비공개 계열 설정은 있으나, 허용 회원 검색/추가/삭제 전용 관리 UI는 명확하지 않음 | channel/shop_register.html 하위 Layer | channel.sub01.shop_register / channel.sub01.info_update | 비공개 Shop 접속 가능 회원 관리 레이어 또는 동일 화면 내 관리 영역 | 스토리보드상 독립 레이어 성격. 실제 운영에서는 회원 검색, 등록, 삭제, 목록 확인이 필요
2 | RF-02-04-02-5-2 | 채널 관리자 | Shop 채널 등록 | 구매현황 문자알림 사용 화면 | Page/Layer | 주문/구매현황 문자알림 사용 여부와 과금 기준 UI 필요 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | SMS 모델/수수료 계산은 있으나 채널 등록/수정에서 알림 대상 상태별 설정 UI가 명확하지 않음 | channel/shop_register.html 하위 화면 | channel.sub01.shop_register / channel.sub01.info_update | SMS 알림 사용여부, 대상 상태, 수수료 안내/저장 항목 보강 | Ver3.0 정산에서도 SMS 수수료가 정산/청구 금액에 반영됨
3 | RF-02-05-01-3 | 채널 관리자 | 상품 관리 | 자사 상품 목록 > 판매중지 예고신청 | Layer | FileMap 기준 Layer 필요 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 base product stop-notice route는 있으나 FileMap 명칭의 판매중지 예고신청 Layer와 1:1 화면 매칭은 부족 | channel/pop.product_own_stop_request.html | channel.product_base.stop_notice / product_own | 판매중지 예고신청 레이어 UI 및 목록 액션 연결 확인/보강 | 스토리보드상 상품 목록의 하위 레이어
4 | RF-02-05-01-4 | 채널 관리자 | 상품 관리 | 자사 상품 목록 > 판매 요청 목록 | Layer | FileMap 기준 Layer 필요 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 판매 요청 목록 전용 레이어가 확인되지 않음 | channel/pop.product_own_sale_request.html | channel.sub02.product_own 계열 | 판매 요청 목록 레이어 또는 탭 영역 보강 | FileMap에 실제 Layer 산출물로 명시
5 | RF-02-05-01-5 | 채널 관리자 | 상품 관리 | 자사 상품 목록 > 게시 채널 | Layer | FileMap 기준 Layer 필요 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 게시 채널 목록 전용 레이어가 확인되지 않음 | channel/pop.product_own_publication_channel.html | channel.sub02.product_own 계열 | 게시 채널 확인 레이어 보강 | 상품이 어느 Shop 채널에 게시되었는지 운영자가 확인해야 함
6 | RF-02-05-02-6 | 채널 관리자 | 상품 등록/수정 | 발주 담당자 찾기 | Layer | 상품 등록 화면 하위 발주 담당자 검색/선택 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 상품 등록/수정 화면은 있으나 전용 발주 담당자 찾기 Layer는 명확하지 않음 | channel/pop.product_own_update_order_manager.html | channel.sub02.product_base_edit | 발주 담당자 검색/선택 레이어 또는 동등 UI 보강 | 발주사 연동을 위해 상품별 발주 담당자 지정 흐름 필요
7 | RF-02-06-02-5 | 채널 관리자 | 공동구매 관리 | 발주 담당자 찾기 | Popup | 공동구매 등록 화면 하위 발주 담당자 검색/선택 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 공동구매 등록/수정은 있으나 발주 담당자 찾기 전용 팝업은 명확하지 않음 | FileMap Page Path 공란 / Popup | channel.joint_purchase.create/edit | 공동구매용 발주 담당자 검색/선택 팝업 또는 동등 UI 보강 | 공동구매 상품도 발주 담당자와 연결되어야 발주사 흐름이 자연스러움
8 | RF-02-07-05-2 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 반품 보류 | Layer | 반품 주문 상세 하위 액션 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 반품 팝업 UI는 있으나 보류 상태 전환 action/사유 입력 흐름은 별도 검증 필요 | channel/pop.order_return_request_pending.html | channel.sub04.inc.pop_order_return | 반품 보류 상태 변경, 사유 입력, 저장 action 보강/검증 | 주문 상태 흐름상 단순 표시가 아니라 상태 전환이 필요
9 | RF-02-07-05-3 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 반품 송장 수정 | Layer | 반품 주문 상세 하위 액션 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 반품 송장 수정 UI/action의 1:1 매칭 검증 필요 | channel/pop.order_return_request_invoice.html | channel.sub04.inc.pop_order_return | 반품 회수/재배송 송장 수정 action 보강/검증 | 배송사/송장번호 수정 CRUD 필요
10 | RF-02-07-06-2 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 교환 회수 전 보류 | Layer | 교환 주문 상세 하위 액션 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 교환 보류 UI는 있으나 회수 전 상태 전환 action 검증 필요 | channel/pop.order_exchange_request_hold_before.html | channel.sub04.inc.pop_order_exchange | 교환 회수 전 보류 상태/사유 저장 보강 | 교환 상태 전이가 여러 단계로 분리됨
11 | RF-02-07-06-6 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 교환 회수 후 보류 | Layer | 교환 주문 상세 하위 액션 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 교환 회수 후 보류 상태 전환 action 검증 필요 | channel/pop.order_exchange_request_hold_after.html | channel.sub04.inc.pop_order_exchange | 교환 회수 후 보류 상태/사유 저장 보강 | 회수 전/후 보류가 스토리보드에서 분리됨
12 | RF-02-07-06-8 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 교환 옵션 변경 | Layer | 교환 주문 상세 하위 액션 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 교환 옵션 변경 저장 action의 1:1 매칭 검증 필요 | channel/pop.order_exchange_request_option.html | channel.sub04.inc.pop_order_exchange | 교환 상품 옵션 변경 UI/action 보강 | 교환 대상 옵션 변경은 주문상품 데이터 수정과 연결됨
13 | RF-02-07-06-9 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 교환 송장 수정 | Layer | 교환 주문 상세 하위 액션 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 교환 송장 수정 UI/action의 1:1 매칭 검증 필요 | channel/pop.order_exchange_request_invoice.html | channel.sub04.inc.pop_order_exchange | 교환 배송 송장 수정 action 보강/검증 | 배송사/송장번호 수정 CRUD 필요
14 | RF-02-08-01-3 | 채널 관리자 | 정산 관리 | 정산 엑셀 상세 표시 화면 | Excel/Popup | Ver3.0 개정 이력 추가 항목 | 2026-07-28 | 확인/보강필요 |  | 현재 상세/CSV export는 있으나 스토리보드의 엑셀 상세 컬럼과 완전 동일한지 최종 대조 필요 | 스토리보드 추가 항목 | channel.settlement.view / admin.settlements.export | 정산 상세 엑셀 컬럼 순서와 산식 검증, 필요 시 xlsx 출력 보강 | Ver3.0에서 새로 추가된 항목. 단순 화면 존재 여부가 아니라 정산 컬럼/산식 일치가 중요
15 | RF-02-08-01-4 | 채널 관리자 | 정산 관리 | 추가 배송비 엑셀 상세 표시 화면 | Excel/Popup | Ver3.0 개정 이력 추가 항목 | 2026-07-28 | 확인/보강필요 |  | 추가 배송비 export route는 있으나 스토리보드 예시 컬럼과 xlsx 형식 여부 확인 필요 | 스토리보드 추가 항목 | admin.settlements.extra_shipping.export | 추가 배송비 상세 엑셀 컬럼/데이터 기준 최종 검증 | 반품/교환 추가 배송비는 정산과 별도 상세가 필요
16 | RF-03-01-02 | Shop 채널 | 접속화면 | 로그인 화면 | Web Page | Shop 채널 로고가 들어간 전용 로그인 화면 | 2026-07-28 | 신규필요 또는 정책확정 |  | 현재 Shop 전용 로그인 route/view 없음. 공통 회원 로그인으로 대체 중 | shop/login.html | front.member.login 공통 화면 | Shop 전용 로그인 페이지가 실제 필요하면 신규 산출 필요 | 스토리보드에는 Shop 채널 영역의 독립 로그인 화면으로 존재
17 | RF-03-02-01 | Shop 채널 | 간편회원 가입 | 간편회원 가입절차 화면 | Web Page | Shop 채널 진입 중 간편가입 흐름 | 2026-07-28 | 신규필요 또는 정책확정 |  | 공통 social_join은 있으나 Shop 전용 화면/복귀 흐름은 없음 | shop/social_join.html | front.member.social_join 공통 화면 | Shop 전용 간편가입 페이지 또는 공통 화면 재사용 정책 확정 | 스토리보드는 RF-03 전용 화면으로 표시
18 | RF-03-04-02-4 | Shop 채널 | 상품영역 | 상품 Q&A > 상품 문의하기 | Popup | 상품 상세 문의 등록 팝업 | 2026-07-28 | 신규필요 |  | Shop 상품 상세에 문의 등록 팝업/action이 확인되지 않음 | shop/pop.product_view_contact_us.html | shop.product_details | 상품 문의 팝업 및 문의 저장 action | 사용자-채널관리자 문의 연동에 필요
19 | RF-03-04-03 | Shop 채널 | 상품영역 | 장바구니 > 옵션 변경 | Popup | 장바구니 상품 옵션 변경 팝업 | 2026-07-28 | 신규필요 |  | 현재 Shop cart는 삭제/주문 중심이며 옵션 변경 action 없음 | shop/pop.shopping_basket_option.html | front.shop.cart | 장바구니 옵션 변경 팝업 및 update action | 장바구니 CRUD 중 Update 기능에 해당
20 | RF-03-04-06 | Shop 채널 | 상품영역 | 구매내역 확인 | Web Page | 주문 완료 후/회원 구매내역 확인 화면 | 2026-07-28 | 신규필요 |  | 전용 purchase_history route/view 없음 | shop/purchase_history.html | 없음 | 구매내역 목록 페이지 신규 | 주문 완료 후 상세/목록 확인 흐름에 필요
21 | RF-03-05-01 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 조회 화면 | Web Page | Shop 주문번호/연락처 등 조회 입력 화면 | 2026-07-28 | 신규필요 |  | 운영 route 없음. shop/sub/order_confirm 샘플은 라우팅되지 않음 | shop/order_confirm.html | 샘플 Blade만 존재: resources/views/shop/sub/order_confirm.blade.php | Shop 주문조회 입력 페이지 신규 또는 비회원 주문조회와 통합 라우트 연결 | 샘플 파일은 운영 연결이 아니므로 실제 산출물로 볼 수 없음
22 | RF-03-05-02-1 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 > 판매자 문의하기 | Popup | 주문 상세 판매자 문의 팝업 | 2026-07-28 | 신규필요 |  | Shop 주문 상세에 판매자 문의 저장 action이 확인되지 않음 | shop/pop.order_details_contact_us.html | front.shop.order_details | 판매자 문의 팝업 및 문의 저장 action | 주문 기준 사용자-채널관리자 문의 연동 필요
23 | RF-03-05-02-2 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 > 취소 신청하기 | Popup | 주문 상세 취소 신청 팝업 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 item status POST는 있으나 사유 입력형 팝업은 없음 | shop/pop.order_details_cancel_request.html | front.shop.order_details / front.shop.order.item.status | 취소 신청 사유 입력 팝업 및 claim 저장 방식 보강 | 스토리보드상 즉시 처리 버튼이 아니라 신청 팝업
24 | RF-03-05-02-3 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 > 반품 신청하기 | Popup | 주문 상세 반품 신청 팝업 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 item status POST는 있으나 반품 사유/회수정보 입력 팝업은 없음 | shop/pop.order_details_return_request.html | front.shop.order_details / front.shop.order.item.status | 반품 신청 팝업 및 claim 저장 방식 보강 | 반품은 사유와 회수/배송 정보가 필요
25 | RF-03-05-02-4 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 > 교환 신청하기 | Popup | 주문 상세 교환 신청 팝업 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 item status POST는 있으나 교환 옵션/회수정보 입력 팝업은 없음 | shop/pop.order_details_exchange_request.html | front.shop.order_details / front.shop.order.item.status | 교환 신청 팝업 및 claim 저장 방식 보강 | 교환은 옵션/회수/재배송 정보가 필요
26 | RF-03-05-02-5 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 > 구매 확정하기 | Popup | 구매확정 확인 팝업 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 item status POST는 있으나 확인 팝업/확정일 표시 흐름 확인 필요 | shop/pop.order_details_purchase_confirm.html | front.shop.order_details / front.shop.order.item.status | 구매확정 확인 레이어 및 상태 반영 검증 | 구매확정은 정산 생성 기준이므로 UX/상태 반영 중요
27 | RF-03-05-06 | Shop 채널 | 주문영역 | 주문 상세 화면 | Web Page | 주문 상세 보기 전용 화면 | 2026-07-28 | 신규/보강필요 |  | 현재 /shop/order/details는 최근 주문 1건 중심이고 주문 ID 기반 상세 분리 없음 | shop/order_details_view.html | front.shop.order_details | 주문번호/ID 기반 상세 화면 분리 또는 기존 화면 확장 | 구매내역/주문조회에서 특정 주문 상세로 이동해야 함
28 | RF-03-05-03 | Shop 채널 | 주문영역 | 취소 주문 목록 | Web Page | 취소 목록 화면 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | front/shop/cancel_details.blade.php는 존재하지만 정적 샘플 성격. 실제 claim 데이터 연결 필요 | shop/cancel_details.html | front.shop.cancel.details | 취소 주문 목록을 실제 OrderClaim/OrdersProduct 기준으로 재작업 | 파일 존재만으로 완료 처리하면 운영 데이터가 보이지 않을 수 있음
29 | RF-03-05-04 | Shop 채널 | 주문영역 | 반품 주문 목록 | Web Page | 반품 목록 화면 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | front/shop/return_details.blade.php는 존재하지만 정적 샘플 성격. 실제 claim 데이터 연결 필요 | shop/return_details.html | front.shop.return.details | 반품 주문 목록을 실제 claim 데이터 기준으로 재작업 | 파일 존재만으로 완료 처리하면 운영 데이터가 보이지 않을 수 있음
30 | RF-03-05-05 | Shop 채널 | 주문영역 | 교환 주문 목록 | Web Page | 교환 목록 화면 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | front/shop/exchange_details.blade.php는 존재하지만 정적 샘플 성격. 실제 claim 데이터 연결 필요 | shop/exchange_details.html | front.shop.exchange.details | 교환 주문 목록을 실제 claim 데이터 기준으로 재작업 | 파일 존재만으로 완료 처리하면 운영 데이터가 보이지 않을 수 있음
31 | RF-03-06-02 | Shop 채널 | 공지사항 | 공지사항 상세 | Web Page | Shop 채널 공지사항 상세 화면 | 2026-07-28 | 신규필요 |  | Shop 공지 목록 route는 있으나 상세 route/view 없음 | shop/notice_view.html | shop.notices 목록만 존재 | Shop 공지사항 상세 페이지 신규 | 공지 목록에서 상세 확인이 필요
32 | RF-04-02-01-2 | 발주사 페이지 | 발주 관리 | 발주 대기 보기/수정 | Popup | 발주 대기 상세/수정 팝업 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 발주 상세/수정은 full page 성격. 스토리보드 팝업 방식과 1:1 일치 여부 확인 필요 | purchase/pop.waiting_view.html / purchase/pop.waiting_update.html | distributor.order_details / distributor.order.update | 팝업 UI가 필수면 레이어/팝업 형태로 보강 | 발주사 운영 흐름에서 목록 내 즉시 확인/수정 UX 필요
33 | RF-04-02-02-1 | 발주사 페이지 | 발주 관리 | 발주 완료 보기/수정 | Popup | 발주 완료 상세/수정 팝업 | 2026-07-28 | 보강필요 |  | 현재 발주 상세/수정은 full page 성격. 스토리보드 팝업 방식과 1:1 일치 여부 확인 필요 | purchase/pop.completed_view.html / purchase/pop.completed_update.html | distributor.order_details / distributor.order.update | 팝업 UI가 필수면 레이어/팝업 형태로 보강 | 배송 전 수정 가능 조건 등 상태별 제어 필요

## 인덱스_임시화면
No | 스토리보드 No | 웹 영역 | 스토리보드 영역 | 스토리보드 상세명 | 페이지 종류 | 추가설명 | 요청일자 | 처리상태 | 처리일자 | 의견 | FileMap Page Path | 현재 Laravel 매칭 | 실제 필요 산출물/작업 | 판단근거
34 | RF-01-01 | 홈페이지 | main | 메인 페이지 | Web Page | 스토리보드상 대표 이미지/회사 소개/이용방법/공지/회사정보가 있는 메인 화면 | 2026-07-28 | 신규/재작업필요 |  | 현재 resources/views/front/index.blade.php는 container 내부가 비어 있으며 “me9market/main/index.php 소스, container 내부는 비어 있었음” 주석만 존재 | /homepage/main/index.html | / route -> front.index | 홈페이지 메인 실제 퍼블리싱/콘텐츠/공지 추출/회사정보 영역 구현 필요 | 파일 존재만으로 구현 완료로 볼 수 없음. 인덱스 누락 항목
35 | RF-02-02-01 | 채널 관리자 | 대시보드 | 대시보드 구성화면 | Web Page | 채널관리자 첫 화면. 주문단계, 회원정보, 문의사항, 주문목록, 방문 채널 등 표시 | 2026-07-28 | 구현확인/추가검수 |  | channel/index.blade.php는 실제 counts/recentOrders/recentInquiries를 사용하나 스토리보드의 바로가기 메뉴/서브관리 채널목록 등 일부 항목은 최종 검수 필요 | channel/dashboard.html | /channel -> channel.index | 운영 데이터 연동은 있음. 스토리보드 구성요소 빠짐 여부 추가 검수 | 인덱스성 화면이므로 별도 추적 필요
36 | RF-05-02-01 | 전체관리자 | 대시보드 | 전체관리자 대시보드 구성화면 | Web Page | 전체관리자 첫 화면. 블록 조합형 대시보드, 주문상태, 매출 Top20, 카테고리 Top20, 현황 리스트 | 2026-07-28 | 재작업필요 |  | admin/dashboard.blade.php는 16/5/1/0/5/2/3, 0000-00-00, Red/Blue 차트 등 하드코딩 샘플이 남아 있음. AdminController가 넘기는 counts도 화면에서 사용하지 않음 | FileMap Page Path 공란 / master main 참조 | /admin/dashboard -> admin.dashboard | 실제 주문/매출/카테고리/회원/신고/포인트 데이터 연동 대시보드로 재작업 | 이전 산출물에서 가장 크게 누락된 인덱스 항목
37 | RF-05-02-01 | 전체관리자 | 대시보드 | master/index 샘플 화면 | Web Page | 전체관리자 대시보드와 유사한 샘플 파일 | 2026-07-28 | 정리필요 |  | resources/views/master/index.blade.php는 Channel A/user01/Reporter X/Red Blue 등 샘플 데이터. 실제 MasterController@index는 admin.dashboard로 redirect하므로 운영 route에서 사용되지 않음 | Physical File 참조: master/main | /master -> admin.dashboard redirect | 운영 미사용 샘플이면 제거 또는 FileMap상 패턴 참고 파일로 명확히 분리 | 현재 파일만 보면 구현된 것처럼 오판 가능
38 | RF-05-02-02~11 | 전체관리자 | 디자인 패턴 | admin/sub*, master/sub* 패턴/샘플 화면 | Page/Layer/Popup | 일반 리스트, 보기, 입력, 팝업, 레이어, 로딩 패턴 | 2026-07-28 | 임시/패턴파일 |  | admin/sub01, sub02, sub03, view, newpage, layer_large 및 master/sub01~03은 홍길동/111111/테스트 내용/내용노출 등 샘플 데이터가 다수 남아 있음 | /admin/sub01, /admin/sub02, /admin/sub03, /admin/view, /admin/newpage, /admin/loading | admin.sub.* / master.sub* redirect | 운영 CRUD 화면으로 오해하지 않도록 패턴 파일로 분리 표기. 실제 전체관리자 업무화면은 별도 구현 필요 | 스토리보드 디자인 패턴용이면 완료 기준이 다르고, 운영 메뉴에 노출되면 문제
39 | RF-03-05-01~05 | Shop 채널 | 주문영역 | shop/sub 주문 샘플 파일 | Page | Shop 주문확인/상세/취소/반품/교환 샘플 파일 | 2026-07-28 | 운영미연결/재작업필요 |  | resources/views/shop/sub/*.blade.php는 상품명 111111 등 정적 샘플이고 현재 운영 route는 front/shop/*를 사용함 | shop/order_confirm.html, order_details.html, cancel_details.html 등 | 운영 route 미연결 샘플 | 운영 Shop 주문 화면은 front/shop 쪽으로 실제 데이터 연결 필요. shop/sub는 샘플/참고로 분리 | 샘플 파일 존재 때문에 완료로 판단하면 안 됨
40 | RF-03-04-03~05 | Shop 채널 | 상품영역 | front/cart, checkout, payment index | Page | 기존 쇼핑몰 템플릿 계열 화면 | 2026-07-28 | 중복/정리필요 |  | front/cart/index, front/checkout/index, front/payment/index는 기존 일반 쇼핑몰 템플릿 성격이고 Shop 채널 운영 흐름은 front/shop/cart/order_form/order_complete와 분리됨 | 기획 FileMap 직접 경로 아님 | front.cart/payment/checkout legacy | 운영에 사용할 화면과 미사용 템플릿을 명확히 분리 | 중복 화면이 있으면 검수자가 실제 구현 파일을 혼동함
41 | RF-01-07-10 | 홈페이지/마이페이지 | 회원영역 | front/mypage/sub01/modify 샘플성 파일 | Page | 마이페이지 회원정보 수정 과거/샘플 화면 | 2026-07-28 | 중복/정리필요 |  | 운영 route는 /mypage/profile -> front.mypage.profile 사용. sub01/modify는 abcde1234/홍길동 등 정적 값이 남아 있음 | /homepage/mypage/member_update.html | mypage.profile이 운영 매칭 | sub01/modify는 미사용 샘플이면 정리, 운영이면 실제 데이터/action 연결 필요 | 정보수정 버튼 # 문제와 연결됐던 유형

## 구현확인
No | 스토리보드 No | 웹 영역 | 스토리보드 영역 | 스토리보드 상세명 | 페이지 종류 | 추가설명 | 요청일자 | 처리상태 | 처리일자 | 의견 | FileMap Page Path | 현재 Laravel 매칭 | 실제 필요 산출물/작업 | 판단근거
1 | RF-01-01 | 홈페이지 | main | 메인 페이지 | Web Page |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 현재 Laravel route/view 존재. 신규 파일 대상 아님 | /homepage/main/index.html | front.index / / | 신규 파일 불필요 | FileMap은 파일요청중이나 현재 운영 화면 존재
2 | RF-01-02 | 홈페이지 | 서비스안내 | 서비스 안내 | Web Page |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 현재 Laravel route/view 존재 | /homepage/company/service.html | front.pages.service / /service | 신규 파일 불필요
3 | RF-01-03 | 홈페이지 | 주요기능 | 주요기능 소개 | Web Page |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 현재 Laravel route/view 존재 | /homepage/company/features.html | front.pages.features / /features | 신규 파일 불필요
4 | RF-01-04 | 홈페이지 | 가입안내 | 가입 안내 | Web Page |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 현재 Laravel route/view 존재 | /homepage/company/subscription_information.html | front.pages.subscription_info | 신규 파일 불필요
5 | RF-01-06-01~02-5 | 홈페이지 | 주문조회 | 비회원 주문조회/상세/클레임/문의 | Page/Popup |  | 2026-07-28 | 구현확인/UX검수 |  | 비회원 주문조회 route와 상세/claim/inquiry action 존재 | /homepage/order/general_order_confirm.html 등 | front.nonmember.order_check / front.nonmember.order_details | 신규 파일보다 레이어 UX만 필요 시 보강
6 | RF-01-07-09~17 | 홈페이지/마이페이지 | 회원영역 | 대시보드/프로필/배송지/방문채널/포인트/장바구니/찜 | Page/Layer |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 마이페이지 주요 route/view 존재 | /homepage/mypage/*.html | mypage.dashboard/profile/delivery/visited/points/cart/wishlist | 신규 파일 불필요. 스타일/액션 회귀검수 대상
7 | RF-02-01~04 | 채널 관리자 | 로그인/대시보드/정보관리/Shop 관리 | Page/Layer |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 채널관리자 주요 route/view 존재 | channel/*.html | channel.login/index/settings/shop_* | 신규 파일 불필요. 비공개 인원관리/SMS는 별도 보강
8 | RF-02-05-01~05 | 채널 관리자 | 상품 관리 | 자사/공개/부분공개 상품 목록/등록 | Page/Layer |  | 2026-07-28 | 부분구현 |  | 상품 CRUD route/view 존재. 일부 하위 레이어는 보강 필요 | channel/product_*.html | channel.product_* / channel.product.base.* | 기본 CRUD 신규 파일 불필요, 하위 Layer 보강
9 | RF-02-06-01~03 | 채널 관리자 | 공동구매 관리 | 공동구매 목록/등록/수정 | Page |  | 2026-07-28 | 구현확인 |  | 공동구매 route/view 존재 | 공란 | channel.joint_purchase.* | 신규 파일 불필요. 발주담당자 찾기 팝업은 보강
10 | RF-02-07-01~09 | 채널 관리자 | 주문 관리 | 주문/취소/반품/교환 목록 | Page/Layer |  | 2026-07-28 | 부분구현 |  | 주문 목록/상태 변경 route 존재. 보류/송장/옵션 레이어 action은 보강 필요 | channel/order_*.html | channel.order.* | 목록 신규 파일 불필요, 상세 액션 보강
11 | RF-02-08-01~02-4 | 채널/전체관리자 | 정산 관리 | 채널 정산/총괄 정산/상세/집행현황 | Page/Excel |  | 2026-07-28 | 구현확인/정산식검수 |  | 채널/관리자 정산 route/view/export 존재 | 스토리보드 Ver3.0 추가 항목 | channel.settlement.* / admin.settlements.* | 신규 화면보다 컬럼/산식/xlsx 여부 검증 | 이메일 정산 요구와 함께 최종 검수 필요
12 | RF-04-01-01~02-02-1 | 발주사 페이지 | 발주 관리 | 로그인/대기/완료/상세/수정 | Page/Popup |  | 2026-07-28 | 부분구현 |  | 발주사 route/view 존재. 팝업 형태 일치 여부는 보강 대상 | purchase/*.html | distributor.* | 기본 CRUD 신규 파일 불필요, 팝업 UX 보강 검토
13 | RF-05-01~02-11 | 전체관리자 | 로그인/대시보드/디자인 패턴 | Page/Layer/Popup |  | 2026-07-28 | 구현확인/패턴검수 |  | admin 운영 화면과 master/admin 패턴 파일 존재 | FileMap Physical File 참조 | admin.* / master.* | 정산관리 운영 화면은 admin.settlements로 구현됨 | 디자인 패턴 화면은 실제 업무 CRUD라기보다 퍼블리싱 프레임 성격

## 정산_메일요구
No | 스토리보드 No | 웹 영역 | 스토리보드 영역 | 스토리보드 상세명 | 페이지 종류 | 추가설명 | 요청일자 | 처리상태 | 처리일자 | 의견 | FileMap Page Path | 현재 Laravel 매칭 | 실제 필요 산출물/작업 | 판단근거
1 | RF-02-08-01 | 채널 관리자 | 정산 관리 | 정산 리스트 기준 | 요구사항 | 구매확정 주문 기준으로 정산 리스트 생성. 정산/미정산 상태변경 없음 | 2026-07-28 | 반영기준 |  | 정산 완료 상태 토글이 아니라 구매확정 기준 정산 데이터와 집행현황을 보여주는 구조가 맞음 | 정산 메일 1번 | channel.settlement.list / admin.settlements | 정산 상태변경 UI를 만들 필요 없음 | 메일의 핵심 확인 사항
2 | RF-02-08-02-1 | 전체관리자 | 정산 관리 | 정산 집행 현황 입력 | 요구사항 | 총괄관리자가 회원사/채널 정산 집행 확인용 집행일, 집행내역, 금액, 첨부자료 입력 | 2026-07-28 | 구현확인 |  | SettlementExecution 계열 route가 존재함 | 스토리보드 Ver3.0 추가 | admin.settlements.executions.store/download | 운영 데이터 기준 저장/노출 최종 검수 | 채널 정산 화면에 집행현황이 같이 노출되어야 함
3 | RF-02-08-02-3 | 전체관리자 | 정산 관리 | 자사PG 채널 지급액 상세 표기 | 요구사항 | 자사PG 12,500원 결제 시 Me9가 지급할 채널 지급액은 0으로 표기. 포인트 결제가 있으면 포인트 예수금 기준 금액만 별도 반영 | 2026-07-28 | 반영기준 |  | 스토리보드 Ver3.0 가이드상 자사PG 결제액은 Me9 정산 지급 대상이 아님 | 정산 메일 2번 / 11111.png / 22222.png | admin.settlements.payout | 자사PG/공용PG/자사포인트/Me9포인트/상품가/배송비/정산비용 컬럼 분리 유지 | 많은 건수에서 혼동 방지를 위해 PG구분/상품유형/구분 필터 또는 상세 링크 필요
4 | RF-02-08-02-4 | 전체관리자 | 정산 관리 | 채널 청구액 상세 표기 | 요구사항 | SMS 수수료, 지급포인트, 매입/수수료를 채널 청구액 상세로 분리 | 2026-07-28 | 반영기준 |  | 청구액은 지급액과 다른 상세 목록으로 확인되어야 함 | 스토리보드 Ver3.0 추가 | admin.settlements.billing | 상세/엑셀 컬럼 및 합계 검증 | 자사PG 이용 시 지급포인트 제공 불가 조건 포함
5 | RF-02-08-01-3 | 채널 관리자 | 정산 관리 | 정산 엑셀 상세 | 요구사항 | 등록일, 주문번호, 주문유형, 상품유형, 구분, PG결제, 포인트결제, 상품가, 배송비, 할인금액, 수수료, SMS, 제공포인트, 정산비용 표시 | 2026-07-28 | 확인필요 |  | 현재 export는 있으나 스토리보드 컬럼과 완전 동일 여부 확인 필요 | 스토리보드 Ver3.0 추가 | admin.settlements.export | 엑셀 컬럼 순서/명칭/산식 대조 | 출력 파일 확장자가 CSV면 실제 xlsx 요구 여부 결정 필요
6 | RF-02-08-01-4 | 채널 관리자 | 정산 관리 | 추가 배송비 엑셀 상세 | 요구사항 | 완료일시, 반품/교환 주문번호, 원주문번호, 주문상태, 주문유형, 상품유형, 결제비용, 추가배송비 표시 | 2026-07-28 | 확인필요 |  | 현재 extra shipping export는 있으나 컬럼 완전 일치 확인 필요 | 스토리보드 Ver3.0 추가 | admin.settlements.extra_shipping.export | 추가배송비 상세 산출 기준 검증 | 반품/교환 배송비는 일반 정산과 분리 출력

## 필요문서_결정사항
No | 필요 문서/결정 | 필요 이유 | 대상 화면 ID | 없을 경우 위험
1 | Shop 채널 최신 퍼블리싱 원본 또는 캡처 묶음 | FileMap RF-03 대부분이 Shop 채널 별도 화면을 전제로 함 | RF-03 전체 | 공통 회원/주문 화면 재사용 여부를 임의 판단하게 되어 의도와 다른 화면이 될 수 있음
2 | 취소/반품/교환 상태 전이표 | 사용자 신청, 채널관리자 승인/보류/송장/옵션 변경, 발주사 흐름이 연결됨 | RF-01-06, RF-01-07-18, RF-02-07, RF-03-05 | 상태값은 저장되지만 실제 운영 흐름이 끊길 수 있음
3 | 자사PG/공용PG/포인트 정산 산식 확정표 | 이메일과 Ver3.0 정산 가이드의 금액 표기 기준을 코드/엑셀 컬럼에 고정해야 함 | RF-02-08 전체 | 자사PG 결제 금액을 매출/지급액에 중복 또는 반대로 반영할 위험
4 | Shop 전용 로그인/간편가입 사용 여부 결정 | 현재는 공통 회원 화면 재사용 가능성이 있으나 스토리보드는 Shop 전용 화면을 제시함 | RF-03-01-02, RF-03-02-01 | 별도 화면을 만들어야 하는지 공통 라우트 연결이면 되는지 불명확
5 | 팝업/레이어를 반드시 별도 파일로 요구하는지 여부 | 일부 기능은 현재 페이지 내부 form/action으로도 구현 가능하지만 FileMap은 Popup/Layer로 명시함 | RF-03-04, RF-03-05, RF-04-02 | 기능은 동작하나 검수에서 화면 형태 불일치로 재작업될 수 있음
6 | 메인/대시보드 실제 데이터 항목 정의서 | 인덱스 화면은 단순 페이지가 아니라 어떤 데이터를 어떤 기간/조건으로 집계할지 정의가 필요 | RF-01-01, RF-02-02-01, RF-05-02-01 | 정적 숫자/샘플 차트가 남아도 구현 완료로 오판될 수 있음
7 | 운영 미사용 샘플 파일 정리 기준 | shop/sub, master/sub, admin/sub, front/cart index 계열이 실제 운영 화면인지 퍼블리싱 참고인지 결정 필요 | RF-03, RF-05 | 중복 파일 때문에 링크 연결/검수 기준이 흔들릴 수 있음